## Slide 1
NOKIA PROJECT
Social Listening & Community Management
QUY TRÌNH

## Slide 2: MỤC LỤC
1. QUY TRÌNH KHI NHẬN REPORT SOCIAL LISTENING
2. QUY TRÌNH COMMUNITY MANAGEMENT

## Slide 3: Thông Tin Dự Án
TG BẮT ĐẦU | 10/08/2018
TG KẾT THÚC | 10/11/2018
SOW | - Seeding comment tích cực - Trung hòa comment tiêu cực - Báo cáo ngày (google sheet online) - Báo cáo tuần (như báo cáo ngày + input nhận xét vào report Social Listening) - Báo cáo tháng (như báo cáo ngày + input nhận xét vào report Social Listening)
KPIs | - 9,000 comment tích cực - 7,200 comment trung hòa
ĐỂ NGHIỆM THU CẦN: | - Nghiệm thu hàng tháng - Đầy đủ báo cáo ngày, báo cáo tuần, báo cáo tháng - Đầy đủ KPI nghiệm thu theo tháng

## Slide 4
QUY TRÌNH KHI NHẬN
REPORT SOCIAL LISTENING

## Slide 5: Nhân Sự Tham Gia
STT | NHÂN SỰ | VỊ TRÍ | TEAM | VAI TRÒ
1 |  |  | Socialyze | Account chính liên lạc phía Socialyze
2 |  |  | Socialyze | Phụ trách chuyên môn về report phía Socialyze
3 | Mr Đinh Tiên Hoàng alex@youdigital.vn 0932780877 Mr Trương Trọng Tín tony@youdigital.vn 0906810644 |  | You Digital | Account chính để liên lạc phía You Digital
4 | Mr Phạm Lâm Duy Anh alan@youdigital.vn 0933992018 |  | You Digital | Phụ trách chuyên môn về report phía You Digital
5 | - |  | You Digital | Executive về chuyên môn phía You Digital
***Danh sách nhân sự phía trên không bao gồm BOM

## Slide 6: Khi Nhận Report Từ Socialyze (Weekly)
Socialyze gửi report
Community Manager (CM) xem & đánh giá report lần 1
Account Manager (AM) xem & đánh giá report lần 2
Khách hàng xem và đánh giá report
HOÀN THÀNH
AM nhận phản hồi từ khách hàng và gửi cho CM
CM đánh giá phản hồi khách hàng
OK
OK
AM gửi report cho khách hàng
OK
FEEDBACK
FEEDBACK
FEEDBACK
FEEDBACK

## Slide 7: Khi Nhận Report Từ Socialyze (Monthly)
Socialyze gửi report
CM xem và đánh giá lần 1
AM xem và đánh giá lần 2
Client xem & đánh giá report
HOÀN THÀNH
AM nhận phản hồi và gửi cho CM
CM xem xét phản hồi khách hàng
OK
OK
AM gửi report cho client
OK
FEEDBACK
FEEDBACK
FEEDBACK
FEEDBACK
AM hẹn họp định kì hàng tháng
Họp – Trả lời câu hỏi từ client
AM gửi câu hỏi cho CM & Socialyze
CM & Socialyze trả lời cho khách hàng
Client xem phần trả lời
OK
FB
FEEDBACK
OK

## Slide 8: Những Điểm Cần Đánh Giá Ở Report
YD sẽ nhận report từ SL vào ngày thứ 4 hàng tuần
VỀ TRÌNH BÀY
Sự thống nhất của font chữ, kích thước chữ
Các lỗi về đánh máy, dùng từ, …
Biểu đồ được thể hiện đúng chuẩn hay chưa? (font chữ, màu sắc, hiển thị chú thích, …)
VỀ CHUYÊN MÔN
Đầy đủ các mục đã thỏa thuận giữa YD và SL
Tính chính xác của dữ liệu (nếu có sự chênh lệch so với thời gian trước – cần có sự giải thích từ phía SL)
Các biểu đồ thể hiện đúng số liệu được đề cập tới hay chưa?
Những nhận xét trong báo cáo đúng, chính xác và phù hợp với sản phẩm, thương hiệu hay chưa?
Đặt lại các câu hỏi trên báo cáo đang nhận được (khi khách hàng challenge) có thể trả lời.

## Slide 9
QUY TRÌNH
COMMUNITY MANAGEMENT

## Slide 10: Nhân Sự Tham Gia
STT | NHÂN SỰ | VỊ TRÍ | TEAM | VAI TRÒ
1 |  |  | Socialyze | Account chính liên lạc phía Socialyze
2 |  |  | Socialyze | Phụ trách việc cung cấp link hàng ngày
3 |  |  | Seeding team | Contact chính liên lạc cho team seeding
4 | Mr Đinh Tiên Hoàng alex@youdigital.vn 0932780877 |  | You Digital | Account phụ trách dự án
5 | Mr Trương Trọng Tín tony@youdigital.vn 0906810644 |  | You Digital | Phụ trách tracking seeding hàng ngày
6 | Mr Phạm Lâm Duy Anh alan@youdigital.vn 0933992018 |  | You Digital | Phụ trách về direction seeding
***Danh sách nhân sự phía trên không bao gồm BOM

## Slide 11
Socialyze cập nhật link vào sheet
Câu hỏi có trong FAQ
Seeding team làm việc
Seeding team cập nhật báo cáo theo ngày
DONE
CE đề xuất câu trả lời
CM xem xét câu trả lời
AM gửi phần trả lời cho client
CE cập nhật câu trả lời vào FAQ
Client xem xét câu trả lời
AM gửi câu hỏi cho CM
CM xem xét, phản hồi và assign cho CE
YES
NO
FEEDBACK
OK
CE review top 10 links
CE review link  số lượng seed?
CE review báo cáo và đề xuất định hướng tiếp theo
10h30 và 15h30
10h và 15h
Trước 9h
Trước 12h
Quy Trình Seeding Hàng Ngày

## Slide 12
STT | TASK | THỜI GIAN | PIC | GHI CHÚ
1 | Community (CE) kiểm tra số lượng seeding của ngày hôm trước và phản hồi lại với team seeding về số lượng, chất lượng của ngày trước đó  chốt số lượng NGHIỆM THU THỰC đối với team seeding bằng EMAIL | Trước 12h hàng ngày | CE của YD | 
2 | Team seeding cần xem xét phản hồi từ CE --> seeding bổ sung hoặc giảm bớt số lượng của ngày hiện tại | - | Team seeding | 
3 | Socialyze Team (ST) cập nhật link tích cực, link tiêu cực để team seeding thực hiện | Lần 1: 10h Lần 2: 15h | Socialyze | Team chỉ cập nhật những ngày trong tuần (Thứ 2 - Thứ 6). Các link phát sinh vào ngày thứ 7, chủ nhật sẽ được cập nhật vào ngày thứ 2
4 | CE sẽ quyết định link nào nên seed, số lượng seed – tối đa 10 comment/ link | Lần 1: 10h30 Lần 2: 15h30 | CE của YD | 
5 | Team seeding thực hiện phần việc hàng ngày của mình | - | Team seeding | 
6 | Team seeding cần ĐÁNH DẤU ĐÚNG MÀU và CẬP NHẬT ĐÚNG SỐ theo link/ theo ngày của ngày trước đó | Trước 9h hàng ngày | Team seeding | 
Lưu Ý Khi Làm Việc Hàng Ngày

## Slide 13: Lưu Ý Khi Gửi Báo Cáo Tuần
STT | TASK | THỜI GIAN | PIC | GHI CHÚ
1 | Team seeding gửi report tuần (report tuần cần đúng theo yêu cầu và format dự án) | Thứ ba hàng tuần | Team seeding | 
2 | CE, AE review report từ team seeding lần 1 và phản hồi để sửa (nếu cần) |  | YD | 
3 | Account Managent (AM) và Commuinity Manager (CM) từ YD sẽ review lần 2 |  | YD | 
4 | AM gửi report tuần cho khách hàng đúng thời gian quy định và nhận challenge từ khách hàng trên report (nếu có) | Thứ tư hàng tuần | YD | 

## Slide 14
STT | TASK | THỜI GIAN | PIC | GHI CHÚ
1 | Team seeding gửi report tháng theo đúng yêu cầu và format | Thứ ba – Tuần 1/ tháng kế tiếp | Team seeding | 
2 | CE, AE review report từ team seeding lần 1 và phản hồi để sửa (nếu cần) |  | YD | 
3 | Account Managent (AM) và Commuinity Manager (CM) từ YD sẽ review lần 2 |  | YD | 
4 | AM gửi report tháng cho khách hàng đúng thời gian quy định và nhận challenge từ khách hàng trên report (nếu có) | Thứ tư – Tuần 1/ tháng kế tiếp | YD | 
5 | Sau khi các concern của khách hàng được giải quyết --> set up meeting với khách hàng để trình bày định kì hàng tháng |  | YD | 
Lưu Ý Khi Gửi Báo Cáo Tháng

## Slide 15
Thank
For Your Interest